## Лист1
| План по производству работ на местах погрузки и вывоза снега на ночь | [12 empty] | 17-18.03.2021
(с 20:00 до 08:00)
Предприятие | Район | Кол-во улиц | Адреса производства работ (границы) | Погрузочная техника |  |  |  | Самосвалы |  |  |  | Прочая |  | Ручники |  | Эвакуаторы* |  | Наличие знака 3.27 (день и время действия) | Примечание
|  |  |  | Вся |  | Привлеч. |  | Вся |  | Привлеч.
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| Приморский | 1 | Школьная ул.(от наб. Черной речки до Липовой ал..) | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | нет |  | прим
|  | 1 | Испытателей пр. боковой проезд (от Коломяжского пр. до Уточкина ул.) | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | нет |  | комен
|  | 2 | Ивинская ул.(от Юнтоловского пр-та до Коннолахтинской дороги), Савушкина (от Туристской ул. до Беговой ул | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | нет |  | приг
|  | 1 | Ланское ш.(от Омской ул.до Новосибирской ул.) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нет | Полюстровская а/к
приг
| Итого по району: | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| Выборгский | 1 | Финляндский пр(от Б Сампсониевского пр.до Выборгской наб.) | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | ночь с00:00-06:00 |  | полюс
|  | 1 | ул Курчатова обе стороны+ с газонов | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | нет |  | выб
|  | 1 | Выборгское ш. (от Хошимина ул. до Луначарского пр.) ) | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | нет |  | парг
|  | 3 | Заречная ул., Луначарского пр.,- вывоз куч Суздальский пр.(от Выборгского ш. до Ж.Егоровой ул) | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | нет |  | шув
|  | 1 | пр. Энгельса (от 3-его Верхнего пр-да до КАД) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нет | техника Калининской а/к | калин
| Итого по району: | 7 |  | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| Калининский | 1 | Учительская ул. (от Светлановского пр. до ул. Д. Бедного) | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | нет |  | калин
| Итого по району: | 1 |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Итого по предприятию: |  | 13 |  | 18 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
Итого по предприятию: |  |  |  | 18 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
* - в случае использования эвакуаторов, принадлежащих дорожному специализированному предприятию, отметка об этом делается в графе "Примечание".