## Лист1
План по производству работ на местах погрузки и вывоза снега на ночь 19-20.02.2021
(с 20:00 до 08:00)
Предприятие | Район | Кол-во улиц | Адреса производства работ (границы) | Погрузочная техника |  |  |  | Самосвалы |  |  |  | Прочая |  | Ручники |  | Эвакуаторы* |  | Наличие знака 3.27 (день и время действия) | Примечание
|  |  |  | Вся |  | Привлеч. |  | Вся |  | Привлеч.
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| Приморский | 1 | Приморский пр.(от Оскаленко ул до Кантемировского моста) | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет |  | прим | Приморская
|  | 1 | Комендантский пр. от Комендантской пл. до Долгоозерной ул. | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  | нет |  |  | Ком
|  | 1 | Приморское ш от Военной ул. до Путепровода | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | нет |  | комен | Пригородная
|  | 2 | Савушкина ул от Приморского пр до Яхтенной ул (площадки) |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | нет |  | приг | Пригородная
| Итого по району: | 4 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Выборгский | 1 | Лесной пр. (от 1-го Муринского пр. до Литовской ул.) |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 4 |  | 1 |  | нет |  | полюст | Полюс
|  | 1 | Светлановская пл. | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет |  |  | Выборгская
|  | 1 | пр.Испытателей (от Светлановской пл до Богатырского пр) | 1 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | нет |  |  | Выборгская
|  | 1 | Энгельса пр (от Светлановского пр. до ул Рашетова) | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет |  |  | Выборгская
|  | 1 | Политехническая ул. (от Гидротехников ул. до пл. Мужества)) | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет |  |  | Выборгская
|  | 2 | Елецкая ул., Енотаевская ул. | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | нет |  | выб | Выборгская
|  | 1 | Хошимина ул. (от Выборгского ш. до пр. Просвещения) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | суббота с 00:00-07:00 |  |  | Парголовская
|  | 1 | пр Художников от ул.Сикейроса до Северного пр) | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | нет |  | парг | шув
|  | 2 | М.Дудина ул от Энгельса пр ул Ф. Абрамова) |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | нет |  | шув | шув
| Итого по району: | 6 |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Калининский | 1 | Учительская ул. (от Ушинского ул. до Д. Бедного ул.) | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | суббота 00:00-07:00 |  | кал | Калин
|  | 1 | Луначарского пр. (от Гражданского пр. до Северного пр.) | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | нет |  |  | Калин
|  | 1 | Ушинского ул. (от Суздальского пр до пр Просвещения) | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | нет |  | дор | Калин
|  | 2 | Суздальский пр. (от пр Руставелли до Светлановског пр) , Руставели пр (бок. от Токсовской ул. до Просвещения пр.) | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | нет |  | альянс | Калин
|  | 1 | Д. Бедного ул. | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | нет |  |  | Калин
| Итого по району: | 6 |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого по предприятию: |  | 16 |  | 7 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0
* - в случае использования эвакуаторов, принадлежащих дорожному специализированному предприятию, отметка об этом делается в графе "Примечание".

## Лист2
Приморский | Приморская
Комендантская
Пригородная
Парголовская
Полюстровская
Выборгский | Полюстровская
Выборгская
Парголовская
Шуваловская
Калининский | Калининская
Дорожник
Альянс
Полюстровская