## Лист1
План по производству работ на местах погрузки и вывоза снега на день 17.03.2021
(с 08:00 до 20:00)
Предприятие | Район | Кол-во улиц | Адреса производства работ (границы) | Погрузочная техника |  |  |  | Самосвалы |  |  |  | Прочая |  | Ручники |  | Эвакуаторы* |  | Наличие знака 3.27 (день и время действия) | Примечание
|  |  |  | Вся |  | Привлеч. |  | Вся |  | Привлеч.
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ОАО "Коломяжское" | Приморский | 1 | Школьная ул.(от Липовой ал.до наб.Черной р.) | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет |  | прим
|  | 1 | Котельникова ал от Коломяжского пр до Серебристого б | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет |  | ком
|  | 1 | Савушкина(от Туристской ул. до Беговой ул) | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет |  | приг
| Итого по району: | 3 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| Выборгский | 1 | Кантемировская ул.(от Лесного пр. до Полюстровского пр.) | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | нет |  | пол
|  | 1 | пр. М. Тореза (от Светлановского пр. до пр. Энгельса) | 2 |  | 1 |  | 4 | [5 empty] | 2 |  |  |  | нет |  | выб
|  | 1 | Выборгское ш.(от Хошимина ул.до Луначарского пр.) | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет |  | пар
|  | 1 | бок.проезд пр.Культуры (от Придорожной ал. до пр.Просвещения) | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет |  | шув
|  | 2 | Гаврилина ул.(от Заречной до Н.Рубцова) , Н. Рубцова ул. (от В. Гаврилова ул. до Энгельса ) | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | нет |  | кал
| Итого по району: | 6 |  | 9 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| Калининский | 1 | Учительская ул ( от Светлановского пр-та до Д.Бедного ) ,Учительская ул ( от Д.Бедного до Светлангоского пр-та ) , | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | нет |  | кал
|  | 1 | пр.Луначарского от Гражданского пр. до ул. Ушинского | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 09:00-18:00 |  | дор
| Итого по району: | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Итого по предприятию: |  | 11 |  | 16 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
* - в случае использования эвакуаторов, принадлежащих дорожному специализированному предприятию, отметка об этом делается в графе "Примечание".