## Лист1
| План по производству работ на местах погрузки и вывоза снега на ночь | [12 empty] | 10-11.03.2021
(с 20:00 до 08:00)
Предприятие | Район | Кол-во улиц | Адреса производства работ (границы) | Погрузочная техника |  |  |  | Самосвалы |  |  |  | Прочая |  | Ручники |  | Эвакуаторы* |  | Наличие знака 3.27 (день и время действия) | Примечание
|  |  |  | Вся |  | Привлеч. |  | Вся |  | Привлеч.
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| Приморский | 1 | Приморское шоссе (от Окей до Лахты) | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | нет |  | Прим
|  | 1 | Долгоозерная ул от Королева пр до Комендантского пр. | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет |  | Ком
|  | 2 | Ольховая ул | [14 empty] | нет |  | Ком
| Итого по району: | 4 |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| Выборгский | 1 | Пироговская наб.(от Евпаторийского пер.до Гренадерской ул.) | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | нет |  | Полюс
|  | 1 | Финляндский пр. (от Б.Сампсониевского пр. до Пироговской наб.) | [14 empty] | четверг 00:00-07:00 |  | Полюс
|  | 1 | Тореза ( от Поклонногорской до Светлановского пр.) | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | нет |  | Выб
|  | 1 | Скобелевский пр. | [14 empty] | нет |  | Выб
|  | 1 | Выборгское ш. (от ул. Ломоносова до КАД) | 1 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет |  | Парг
|  | 1 | Суздальский пр. от Выборгского шоссе до Суздальского шоссе | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | нет |  | Шув
| Итого по району: | 6 |  | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| Калининский | 1 | Руставели ул (от тонеля до Суздальского пр) | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | нет |  | Кал
|  |  | Светлановский пр (от Просвещения пр до Луначарского пр) | [14 empty] | нет
|  | 2 | Светлановский пр (от Суздальского пр) | [14 empty] | нет
|  | 1 | Светлановский пр (от Просвещения пр до Луначарского пр) | [14 empty] | нет |  | Кал
|  | 1 | Светлановский пр (от Суздальского пр) | [14 empty] | нет |  | Кал
| Итого по району: | 3 |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Итого по предприятию: |  | 13 |  | 18 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
Итого по предприятию: |  |  |  | 18 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
И.о. Генерального директора ОАО "Коломяжское" Холодов К.А.