## Лист1
План по производству работ на местах погрузки и вывоза снега на день 21.02.2021
(с 08:00 до 20:00)
Предприятие | Район | Кол-во улиц | Адреса производства работ (границы) | Погрузочная техника |  |  |  | Самосвалы |  |  |  | Прочая |  | Ручники |  | Эвакуаторы* |  | Наличие знака 3.27 (день и время действия) | Примечание
|  |  |  | Вся |  | Привлеч. |  | Вся |  | Привлеч.
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ОАО "Коломяжское" | Приморский | 1 | Приморский пр.( от Кантемировского м. до ул. Оскаленко) | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет
|  | 2 | Комендантский пр., Коломяжский пр. - р-ны метро | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет
|  | 1 | Парашютная ул. боковой проезд | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | нет
|  | 2 | Приморский пр.(от Туристской до Яхтенной), Туристская ул.(от Школьной ул. до Приморского пр.) | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | нет
| Итого по району: | 5 |  | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0
Выборгский
|  | 1 | Выборгская наб. (от Гренадерского моста до Литейного моста) | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | нет
|  | 1 | 2-й Муринский (от пл.Мужества) | 3 |  | 2 |  | 6 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | нет
|  | 1 | ул.Сикейроса от Художниковпр. до ул.Есенина | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | нет
| Итого по району: | 3 |  | 9 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0
| Калининский | 1 | Суздальский пр. (бок. проезд от Светлановского пр. до Ушинского пр-та ) | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | воскресенье 09.00-18.00
кал
дор
альянс
| Итого по району: | 1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Итого по предприятию: |  | 9 |  | 18 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0
* - в случае использования эвакуаторов, принадлежащих дорожному специализированному предприятию, отметка об этом делается в графе "Примечание".