## Лист1
План по производству работ на местах погрузки и вывоза снега на ночь 07-08.02.2021
(с 20:00 до 08:00)
Предприятие | Район | Кол-во улиц | Адреса производства работ (границы) | Погрузочная техника |  |  |  | Самосвалы |  |  |  | Прочая |  | Ручники |  | Эвакуаторы* |  | Наличие знака 3.27 (день и время действия) | Примечание
|  |  |  | Вся |  | Привлеч. |  | Вся |  | Привлеч.
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| Приморский | 1 | Савушкина ул (от Стародеревенской ул до наб.Черной речки) | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | нет |  | Прим
|  | 1 | Богатырский пр. от Коломяжского пр. до Испытателей пр. | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  |  |  | нет |  | Коменд
Приг отм
Приг отм
|  | 1 | Подъездная дорога к заводу Климов |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | без знака |  | Парг
| Итого по району: | 1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Выборгский | 1 | Б.Сампсониевский пр. (от Боткинской ул до Кантемировской ул) |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | нет |  | Полюс
|  | 1 | Лесной пр. (от Кантемировской ул до Литовской ул / от Смолячкова ул до 1го Муринского пр) |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | нет |  | Полюс
|  | 1 | Парашютная ул.(от Ниссана в сторону Каменки) |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | без знака |  | Парг
|  | 1 | мост пр.Культуры | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | Шув
|  | 2 | Придорожная ал.от пр.Культуры |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 00:00-07:00 |  | Шув
| Итого по району: | 5 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0
| Калининский | 1 | Непокоренных пр. от Меньшиковского пр. до Мужества пл. и обр. |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | нет |  | Калин
|  | 1 | Метро Гражданский пр. | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | нет |  | Калин
дор
альянс
| Итого по району: | 2 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого по предприятию: |  | 8 |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0
* - в случае использования эвакуаторов, принадлежащих дорожному специализированному предприятию, отметка об этом делается в графе "Примечание".